## 1a-Identification Stage
Ref; PD 001
2026-03-29
Stage | Réalisation d'un outil de transcription
Responsable Dossier | Trésor PANA
Période couverte par le dossier | Mars à Mai 2026
Objectifs du projet | L’objectif de mon stage est d’explorer et d’évaluer le modèle ECAPA-TDNN dans le cadre de la séparation de locuteurs, afin de contribuer à l’amélioration des performances de diarisation dans le projet Calame.
Liste de diffusion | Marie-Jean Meurs Gaëlle Laperrière Desrosiers Frederic Trésor PANA
Dossier pilotage de stage

## 1b- Contexte Stage
Ref; PD 001
2026-03-29
Dans le cadre de mon stage, il m’a été confié de travailler sur le traitement automatique de la parole, et plus particulièrement sur le développement et l’amélioration d’un outil libre de transcription audio, installable localement. Cet outil vise à permettre la transcription automatique de conversations tout en intégrant des fonctionnalités avancées telles que la séparation des locuteurs, l’annotation des transcriptions et leur anonymisation. Ce travail repose sur l’analyse et l’exploitation de données audio issues de conversations, avec pour objectif d’améliorer les performances globales des systèmes de transcription. Il s’inscrit notamment dans la problématique de la séparation de locuteurs (speaker diarization), qui consiste à identifier automatiquement les différents intervenants au sein d’un enregistrement audio et à déterminer « qui parle à quel moment ». Ce type de technologie est essentiel dans de nombreux contextes, tels que la transcription de réunions, l’analyse d’échanges conversationnels ou encore l’exploitation de données audio à grande échelle. Il constitue une étape clé pour structurer correctement les données et en faciliter l’analyse. Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans un enjeu important en intelligence artificielle : celui des langues peu dotées, pour lesquelles les ressources disponibles sont limitées. Cette contrainte impacte directement la qualité des modèles de transcription. Dans ce cadre, une attention particulière est portée à l’amélioration des performances pour le français québécois, tout en envisageant une extension à d’autres langues. Plus spécifiquement, mon travail consiste à étudier et évaluer des approches récentes de deep learning appliquées à la séparation de locuteurs, notamment le modèle ECAPA-TDNN, reconnu pour sa capacité à produire des représentations de locuteurs performantes. L’objectif est d’analyser son efficacité sur des données réelles et d’identifier des pistes d’amélioration. Ce stage s’inscrit ainsi dans une démarche plus large visant à rendre les systèmes d’analyse de la parole plus fiables, accessibles et adaptés à une diversité de langues et de contextes d’usage.
Contexte Stage

## 23a Risques-Opportunités
Description du risque | Plan d'action et commentaires
Ne pas réaliser les taches à temps | Elargir les durées du planning
Besoin de connaissances supplémentaires | Aide via cours sur internet, vidéos youtube etc...
Pertes des fichiers locaux | Réalisation d'un dossier cloud (google drive/GitHub)
Description de l'opportunité | Plan d'action et commentaires
Risques / opportunités

## 2b-PBS
Ref; PD 001
2026-03-29
Product Breakdown Structure (PBS)

## 3a-Planning
PLANNING | [7 empty] | Ref; PD 001
2026-03-29
|  | Planning Initial |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tache | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2019-04-24 | 2026-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gestion projet | 2019-04-24 | 2026-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Capture Besoin | 2026-03-23 | 2026-03-29 | [6 empty] | 0
4 | Structuration projet | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 3 | [5 empty] | 0
5 | Suivi Projet | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 4 | [5 empty] | 0
6 | Bilan Projet | 2019-04-24 | 2026-04-30 | [6 empty] | 0
7 |  | 2026-03-23 | 2026-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Recherche documentaire | 2026-03-23 | 2026-03-29 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Étude des concepts clés | 2026-03-30 | 2026-04-05 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Analyse de l’article ECAPA-TDNN | 2026-04-06 | 2026-04-12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Prise en main de SpeechBrain | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Préparation des données | 2026-04-20 | 2026-04-26 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Expérimentation | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Formulas:
Planning Initial = MIN([Planning Initial, row below]:D14)
Fin initiale prévue = MAX([Fin initiale prévue, row below]:E14)
Planning courant = MIN([Planning courant, row below]:H14)
Fin réelle = MAX([Fin réelle, row below]:I14)

## 23c Actions
Ref; PD 001
2026-03-29
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Liste des Actions

## 23d Decisions
Ref; PD 001
2026-03-29
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | Travailler sur github |  |  |  |  | O
2 | Créer un document de suivi
3
4
5
6
Liste des Décisions

## 23b- Principaux évènements
Ref; PD 001
2026-03-29
Période du 23/03/2026 au 29/03/2026
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La phase de renseignements sur le domaine du traitement de la parole et de la séparation de locuteurs se déroule bien. | Pas de difficultés particulières sur cette période
Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
…
Historique des principaux évènements

## 23e Documents projet
Ref; PD 001
2026-03-29
Titre | Description/ objectif | Type | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
validé
>>> Document de reference
validé
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | [7 empty] | à realiser
Structuration projet | [7 empty] | à realiser
suivi projet | [7 empty] | à realiser
Bilan | [7 empty] | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution | [7 empty] | à realiser
à realiser
Dossier des tests solution | [7 empty] | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Manuel d'utilisation de la solution | [7 empty] | à realiser
Documents projets

## 23f Livrables projet
Ref; PD 001
2026-03-29
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
à realiser
à realiser
à realiser
à realiser
Livrables projet

## 4-Bilan
BILAN | Ref; PD 001
2026-03-29
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs